## Исходная
Согласовано
Врио главного инженера А.В. Осипов
Сведения о заключенных договорах на проведение капитального ремонта МКД и объемах выполненых работ на 02.11.2018г.
№ п/п | Номер договора | Сумма договора | Сумма по видам | Оплоченная сумма | Авансовый платеж | Подрядная организация | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Дата заключения | Количество дней исполнения | Дата исполнения по договору | % исполнения | Дата рабочей комиссии | Дата госскомиссии | Технический надзор | Ответсвенное лицо Фонда
1 | 10-КР | 1232182.17 | 1232182.17 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 67 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-07-09 | 2018-07-20 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
2 | 81-КР | 944263.7 | 944263.7 |  | 283279.11 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. 50 лет Октября, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 60 | 2018-07-22 | 100 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
3 | 64-КР | 1051813.8 | 1051813.8 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | переулок Заводской, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
4 | 106-КР | 3643336.71 | 3643336.71 |  | 1093001.01 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Николаева д.47 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
5 | 122-КР | 377575.73 | 377575.73 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.2 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 100 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
6 | [8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
7 | 123-КР | 208580.48 | 208580.48 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 100 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 226-КР | 5196710.42 | 5196710.42 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Т. Кривова д.17 | система канализации и водоотведения | 2018-07-20 | 80 | 2018-10-07 | 100 | 2018-10-03 | 2018-10-05 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 221-КР | 2648413.81 | 2648413.81 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. К. Иванова д.69 | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) | 2018-07-18 | 60 | 2018-09-15 | 100 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
| 220-КР | 1100523.06 | 1100523.06 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. К. Иванова д. 17 | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) | 2018-07-18 | 60 | 2018-09-15 | 100 | 2018-09-05 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
| 222-КР | 931538.59 | 931538.59 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | пр. Мира д.42 | ремонт кровли | 2018-07-18 | 60 | 2018-09-15 | 100 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
4 | 82-КР | 2014752.53 | 2014752.53 |  | 604425.76 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Гагарина, д. 51 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
| 258-КР | 668177.49 | 668177.49 |  |  | ООО "Резерв-Н" | пгт. Урмары | Урмарский район, ул. Заводская д.35 | система электроснабжения | 2018-09-20 | 50 | 2018-11-08 | 0 | отказ от проведения капитального ремонта |  |  | Маркелов Н.И.
| 236-КР | 608154.67 | 608154.67 |  |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Энергетиков д.24 | ремонт крыши | 2018-09-18 | 50 | 2018-11-06 | 75 |  |  |  | Хвритонова А.А.
| Итого | 19957845.67 | 19957845.67 |  | 1980705.88 |  |  | 13 | 18 |  |  |  | 93% | 10 | 10
5 | 28-КР | 583703.72 | 583703.72 |  |  | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 68 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
6 | 27-КР | 581624.22 | 581624.22 |  |  | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 62 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
7 | 72-КР | 2946773.65 | 2946773.65 |  | 884031 | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 55 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-09 | 2018-08-16 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
8 | 60-КР | 569367.94 | 569367.94 |  | 170810 | ООО "СК "Виком" | Моргаушский район | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-07-11 | 2018-07-20 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
9 | 61-КР | 719661.44 | 719661.44 |  |  | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-07-10 | 2018-07-16 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
10 | 63-КР | 1511544.87 | 1511544.87 |  | 453463 | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 100 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 237-КР | 1482959.52 | 1482959.52 |  |  | ООО "СК "Виком" | г. Козловка | Козловский район, ул. Ленина д.7 | ремонт кровли | 2018-09-18 | 60 | 2018-11-16 | 60 |  |  |  | Маркелов Н.И.
| Итого | 8395635.36 | 8395635.36 |  | 1508304 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 94% | 6 | 6
11 | 11-КР | 583684.01 | 583684.01 | 583684.01 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 71 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
12 | 13-КР | 607275.9 | 607275.9 | 607275.9 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 77 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
13 | 17-КР | 580721.52 | 580721.52 | 580721.52 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
14 | 20-КР | 583703.72 | 583703.72 | 583703.72 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 83 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
15 | 74-КР | 1379842.9 | 1379842.9 |  |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 100 | 2018-06-04 | 2018-07-30 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 130-КР | 3759289.26 | 3759289.26 |  | 1127786.78 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. Гражданская, д.58 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 131-КР | 4658715.38 | 4658715.38 |  | 1397614.61 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. Гражданская д.58 | ремонт системы теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-10-12 | 2018-10-23 | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 132-КР | 2066537.02 | 2066537.02 |  |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 29 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-28 | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 161-КР | 3175129.76 | 3175129.76 |  | 381131.39 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая д. 14 | ремонт крыши | 2018-06-14 | 70 | 2018-08-22 | 100 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[5 empty] | 474366.71 |  |  |  | система теплоснабжения |  |  |  | 100
[5 empty] | 97040.83 |  |  |  | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 171-КР | 3716934.99 | 3716935.99 |  |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 1 | системы теплоснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 | 100 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 173-КР | 3210906.67 | 3210906.67 |  |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 6 | система теплоснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 | 100 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | системы электроснабжения |  |  |  | 100
| 193-КР | 3219805.25 | 3219805.25 |  |  | ООО "СК ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. Яблочкова д.14 | ремонт кровли | 2018-07-09 | 70 | 2018-09-16 | 100 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | ООО "СК Виком" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 210-КР | 2996988.36 | 2996989.36 |  |  | ООО "СК ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. К. Маркса д. 31А | система холодного водоснабжения | 2018-07-17 | 70 | 2018-09-24 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 100-КР | 3622438.53 | 3622438.53 |  | 1086731.56 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 15 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-06-27 | 2018-07-11 | ООО "ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| 256-КР | 1562933.52 | 1562933.52 |  |  | ООО "СК ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. О. Кошевого д.1 | ремонт кровли | 2018-09-20 | 60 | 2018-11-18 | 90 |  |  |  | Харитонова А.А.
| 257-КР | 1467912 | 1467913 |  |  | ООО "СК ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 14 | система канализации и водоотведения | 2018-09-20 | 60 | 2018-11-18 | 100 | 2018-10-29 |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| Итого | 34161973.27 | 34161975.27 |  | 4564671.88 |  |  | 16 | 31 |  |  |  | 98% | 15 | 14
16 | 12-КР | 577644.66 | 577644.66 | 577644.66 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 75 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 150-КР | 712173.62 | 712173.62 |  |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 22 | ремонт кровли | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-02 | 2018-08-08 | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[9 empty] | ремонт системы канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 149-КР | 957382.92 | 957382.92 | 957382.92 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Шумерля | ул. М.Жукова, д. 24 | система холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-02 | 2018-08-08 | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 177-КР | 3517707 | 3517707 |  |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Чебоксары | пр.М. Горького, д. 21 | ремонт кровли | 2018-07-03 | 80 | 2018-09-20 | 100 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |  | 100
| 213-КР | 1619781 | 1619781 |  |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Чебоксары | б-р Эгерский д.14 | система электроснабжения | 2018-07-17 | 60 | 2018-09-14 | 100 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
17 | 73-КР | 838066.95 | 838066.95 |  |  | ООО "ТПК "Премьер" | Шумерлинский район | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9, корпус 1 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 8222756.15 | 8222756.15 |  |  |  |  | 6 | 11 |  |  |  | 100% | 6 | 6
18 | 14-КР | 3068584.4 | 3068584.4 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 100 | 2018-07-03 | 2018-08-06 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
19 | 26-КР | 776854.53 | 776854.53 |  |  | ООО "Стройсантех" | Канашский район | д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-04 | 2018-07-05 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
20 | 39-КР | 733379.95 | 733379.95 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 100 | 2018-07-16 | 2018-07-13 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
21 | 40-КР | 752526.55 | 752526.55 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-13 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
22 | 79-КР | 2757974.44 | 2757974.44 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 32 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
23 | 51-КР | 2663189.17 | 2663189.17 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 100 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 126-КР | 844176.31 | 844176.31 |  |  | ООО "Стройсантех" | пгт. Вурнары | ул. Чернышевского д.14 | система теплоснабжения | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 100 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
24 | 52-КР | 2764500.05 | 2764500.05 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 56 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 100 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 135-КР | 728067.56 | 728067.56 |  |  | ООО "Стройсантех" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Ленина д.57 | система теплоснабжения | 2018-06-10 | 50 | 2018-07-29 | 100 | 2018-09-05 | 2018-09-11 | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
| 196-КР | 1191668.89 | 1191668.89 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Чебоксары | ул. Сапожникова д. 14 | система холодного водоснабжения | 2018-07-10 | 60 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-18 | 2018-09-21 | ООО "СК Виком" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 181-КР | 1207818.22 | 1207818.22 |  |  | ООО "Стройсантех" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Ленина д.31 | ремонт кровли | 2018-07-05 | 60 | 2018-09-02 | 100 | 2018-07-10 | 2018-08-28 | ООО "Калита" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 159-КР | 431748.31 | 431748.31 |  |  | ООО "Стройсантех" | Янтиковский район | с. Янтиково пр. Ленина д.31 | система холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 50 | 2018-08-01 | 100 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | ООО "Калита" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 195-КР | 1607477.05 | 1607477.05 |  |  | ООО "Стройсантех" | г. Чебоксары | ул. Ленинградская, д. 14 | система канализации и водоотведения | 2018-07-10 | 60 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | ООО "СК "Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[6 empty] | ООО "Стройсантех" | пгт. Вурнары | ул. Чернышевского д.12 | система теплоснабжения |  |  |  | 0 | отказ |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0
| Итого | 19527965.43 | 19527965.43 |  |  |  |  | 14 | 25 |  |  |  | 100% | 13 | 13
25 | 15-КР | 579269.95 | 579269.95 | 579269.95 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-04 | 2018-07-03 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
26 | 29-КР | 595879.72 | 595879.72 | 595879.72 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Цивильск | ул. Гоголя, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
27 | 30-КР | 886845.15 | 886845.15 |  | 266053.54 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-07-10 | 2018-07-27 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
28 | 32-КР | 933701.16 | 933701.16 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-15 | 2018-07-05 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
29 | 33-КР | 867505.07 | 867505.07 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-15 | 2018-07-05 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
30 | 57-КР | 1893028.9 | 1893028.9 |  | 567908.4 | ООО "СК "Стройэффект" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-24 | 2018-08-30 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
31 | 58-КР | 801513.54 | 801513.54 |  | 240454.06 | ООО "СК "Стройэффект" | Урмарский район | пгт. Урмары, ул. Механизаторов, д. 14 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
32 | 76-КР | 2450694.22 | 2450694.22 |  | 735208.26 | ООО "СК "Стройэффект" | Вурнарский район | пгт. Вурнары, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-28 | 2018-08-31 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
33 | 77-КР | 1853211 | 1853211 |  | 555963.3 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 100 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
34 | 78-КР | 685480.86 | 685480.86 |  | 295644.25 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 60 | 2018-07-22 | 100 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
35 | 92-КР | 371014.98 | 371014.98 |  | 111304.49 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 2 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 50 | 2018-07-15 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-10 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
36 | 94-КР | 535427.15 | 535427.15 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 100 | 2018-08-24 | 2018-08-30 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
37 | 93-КР | 173587.72 | 173587.72 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Р. Зорге, д. 4 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 40 | 2018-07-05 | 100 | 2018-07-09 | 2018-08-02 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
38 | 96-КР | 170096.01 | 170096.01 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 40 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
39 | 97-КР | 132364.14 | 132364.14 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 44 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
40 | 98-КР | 134819.49 | 134819.49 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 5 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 100 | 2018-07-16 | 2018-08-02 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 163-КР | 498571.32 | 498571.32 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики ул. Заводская д.3 | система холодного водоснабжения | 2018-06-17 | 50 | 05.08.201 | 100 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | ООО "Калита" | Петрова А.Г.
[9 empty] | замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 197-КР | 792364.2 | 792364.2 |  |  | ООО "Стройэффект" | Козловский район | ст. Тюрлема ул. Лесная д.4 | ремонт кровли | 2018-07-11 | 50 | 2018-08-29 | 100 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
| 230-КР | 428986.67 | 428987.67 |  |  | ООО "Стройэффект" | Урмарский район | пгт. Урмары ул. Заводская д.43 | система электроснабжения | 2018-07-25 | 50 | 2018-09-12 | 100 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления электрической энергии
41 | 99-КР | 147421.73 | 147421.73 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 9 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 100 | 2018-07-16 | 2018-08-02 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 238-КР | 235422.03 | 235422.03 |  |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Мариинский Посад | д.Эльбарусово, ул. Центральная д.5 | система холодного водоснабжения | 2018-09-18 | 50 | 2018-11-06 | 100 | 2018-11-01 |  |  | Иванов В.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| Итого | 15167205.01 | 15167205.01 | 1175149.67 | 2772563.3 |  |  | 21 | 25 |  |  |  | 98% | 20 | 20
42 | 16-КР | 582167.04 | 582167.04 | 582167.04 |  | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
43 | 18-КР | 605206.31 | 605206.31 | 605206.31 |  | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
44 | 21-КР | 757268.69 | 757268.69 | 757268.69 |  | ООО "Калита" | г. Канаш | ул. Московская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
45 | 24-КР | 832691.82 | 832691.82 |  |  | ООО "Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-29 | 2018-06-22 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
46 | 25-КР | 738606.86 | 738606.86 |  |  | ООО "Калита" | г. Ядрин | ул. Шоссейная, д. 116 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
47 | 45-КР | 603743.26 | 603743.26 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-15 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
48 | 46-КР | 421090.56 | 421090.56 |  |  | ООО "Калита" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. Восточная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-15 | 100 | 2018-06-13 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
49 | 55-КР | 1188732.72 | 1188732.72 |  | 356619.82 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Николаева, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 100 | 2018-06-19 | 2018-07-04 | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| 117-КР | 720242.55 | 720242.55 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | пос. Октябрский, ул. Лесхозная д.22 | ремонт системы теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 100 | 2018-06-19 | 2018-07-31 | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 118-КР | 900821.23 | 900821.23 |  |  | ООО "Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова д.2 | ремонт системы теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 100 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | ООО"ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 105-КР | 1560893.06 | 1560893.06 |  | 468267.92 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. К. Иванова д.76/14 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-06-18 | 2018-07-16 | ООО"ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 146-КР | 8690304.6 | 8690304.6 |  | 1098643.06 | ООО "Калита" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой д.6 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[5 empty] | 1242443.68 |  |  |  | система теплоснабжения |  |  |  | 100
[5 empty] | 266004.64 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 184-КР | 2926343.19 | 2926343.19 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д.26 | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) | 2018-07-05 | 80 | 2018-09-22 | 100 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 227-КР | 5901847.9 | 5901847.9 |  |  | ООО"Калита" | г. Чебоксары | ул. Эльгера д.6 | система холодного водоснабжения | 2018-07-20 | 70 | 2018-09-27 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | ООО "СК Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 151-КР | 827356.46 | 827356.46 |  |  | ООО "Калита" | Моргаушский район | с. Моргауши ул. 50 лет Октября д. 42 | система теплоснабжения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | ООО "Калита" | Иванов В.В.
[9 empty] | ремонт системы канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 188-КР | 8 260 654, 73 | 8 260 654, 73 |  |  | ООО "Калита" | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 16 | система горячего водоснабжения | 2018-07-09 | 80 | 2018-09-26 | 100 | 2018-09-21 | 2018-08-24 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 102-КР | 3565470.03 | 3565470.03 |  | 1069641.01 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д. 18 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-07-10 | 2018-08-14 | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
| 239-КР | 368624.4 | 368624.4 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.10Б | система холодного водоснабжения | 2018-09-18 | 50 | 2018-11-06 | 100 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 259-КР | 657126.33 | 657126.33 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Петрова д.5 | система канализации и водоотведения | 2018-09-21 | 50 | 2018-11-09 | 100 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Яхина Н.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 235-КР | 599890.1 | 599890.1 |  |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Энергетиков д.22 | ремонт кровли | 2018-09-18 | 50 | 2018-11-06 | 100 | 2018-10-26 | 2018-10-02 |  | Харитонова А.А.
| Итого | 30822786.28 | 30822786.28 | 1944642.04 | 4501620.13 |  |  | 20 | 38 |  |  |  | 100% | 20 | 20
50 | 19-КР | 1213007.11 | 1213007.11 |  | 363902.13 | ООО "Вятка Сервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 59 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
51 | 49-КР | 3332892.93 | 3332892.93 |  | 999867.87 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 133 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 100 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
52 | 50-КР | 1292662.42 | 1292662.42 |  | 387798.72 | ООО "Вятка Сервис" | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 78 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 100 | 2018-07-20 | 2018-08-17 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
53 | 67-КР | 154803.83 | 154803.83 |  | 46441.15 | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 1 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-12 | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
54 | 68-КР | 145578.87 | 145578.87 |  | 43673.66 | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 5 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-12 | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
55 | 69-КР | 181517.84 | 181517.84 |  | 54455.35 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 100 | 2018-07-11 | 2018-08-17 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| 133-КР | 1387592.08 | 1387592.08 |  | 345689.27 | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Железнодорожная д.100 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-07-24 | 2018-08-16 | ООО "ТПК ПремьеР" | Маркелов Н.И.
[5 empty] | 70588.35 |  |  |  | система электроснабжения |  |  |  | 100
56 | 70-КР | 103969.43 | 103969.43 |  | 31190.82 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 157 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-17 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 7812024.51 | 7812024.51 |  | 2343607.32 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 100% | 8 | 8
57 | 22-КР | 727630.72 | 727630.72 |  |  | ООО "Стройэнергосервис" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 44 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-09 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
58 | 36-КР | 785956.07 | 785956.07 |  | 235786.82 | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Первомайское, ул. Лесная, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 100 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
59 | 37-КР | 591311.06 | 591311.06 |  | 177393.32 | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Батырево, проспект Ленина, д. 53 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 100 | 2018-07-03 | 2018-08-03 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| 127-КР | 2047535.58 | 2047535.58 |  | 614260.67 | ООО "Стройэнергосервис" | Комсомольский район | с. Комсомольское, ул. Заводская, д.41А | ремонт крыши | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 100 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 101-КР | 3853766.5 | 3853766.5 |  | 1156129.95 | ООО "Стройэнергосервис" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 1 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | ООО"ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| 254-КР | 346783.64 | 346783.64 |  |  | ООО "Стройэнергосервис" | Яльчикский район | с. Яльчики ул. Канашское шоссе д.2 | система холодного водоснабжения | 2018-09-20 | 50 | 2018-11-08 | 90 |  |  |  | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 90
| Итого | 8352983.57 | 8352983.57 |  | 2183570.76 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 97% | 5 | 5
60 | 23-КР | 721572.61 | 721572.61 |  |  | ООО "Мидгард" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-09 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
61 | 62-КР | 1510045.64 | 1510045.64 |  |  | ООО "Мидгард" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 100 | 2018-07-27 | 2018-08-06 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 2231618.25 | 2231618.25 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 100% | 2 | 2
62 | 07-КР | 2384752.8 | 2384752.8 | 2384752.8 |  | ООО "СМИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 23 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| 168-КР | 5448993.16 | 5448993.16 |  | 960000 | ООО "СМИ" | г. Алатырь | ул. Урицкого д.33 | система теплоснабжения | 2018-06-20 | 90 | 2018-09-17 | 100 | 2018-08-28 | 2018-09-03 | ООО "Калита" | Осипов А.В.
[5 empty] | 640000 |  |  |  | ремон крыши |  |  |  | 100
63 | 38-КР | 2083594.22 | 2083594.22 |  |  | ООО "СМИ" | г. Алатырь | ул. Московская, д. 175 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-18 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 9917340.18 | 9917340.18 | 2384752.8 | 1600000 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 100% | 3 | 3
64 | 08-КР | 1161721.01 | 1161721.01 | 1161721.01 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Котовского, д. 52 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
65 | 09-КР | 573177.72 | 573177.72 | 569802 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | переулок Банковский, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-06-20 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
66 | 43-КР | 1323185.55 | 1323185.55 |  |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 100 | 2018-06-26 | 2018-08-15 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
67 | 47-КР | 1425794.28 | 1425794.28 |  |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 100 | 2018-06-26 | 2018-08-15 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
68 | 48-КР | 1425794.28 | 1425794.28 |  |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19А | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 100 | 2018-06-26 | 2018-08-15 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 5909672.84 | 5909672.84 | 1731523.01 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 100% | 5 | 5
69 | 34-КР | 2102964.14 | 2102964.14 |  |  | ООО "Евро Технологии" | г. Ядрин | ул. Некрасова, д. 17б | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 100 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
70 | 53-КР | 1876865.26 | 1876865.26 |  |  | ООО "Евро Технологии" | Шемуршинский район | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 30 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
71 | 71-КР | 401661.27 | 401661.27 |  |  | ООО "Евро Технологии" | Ядринский район | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-06-14 | 2018-07-19 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 206-КР | 3136896.58 | 3136896.58 |  |  | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | ул. Н. Ильбекова д.7 корп.2 | ремонт кровли | 2018-07-15 | 80 | 2018-10-01 | 100 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | ремонт подвальных помещений (роемонт отмостки) |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 114-КР | 4778847.46 | 4778847.46 |  |  | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | пр.9-ой Пятилетки д.4А | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 104-КР | 4441143.22 | 4441143.22 |  |  | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | ул. 9-ой Пятилетки д.2А | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| Итого | 16738377.93 | 16738377.93 |  |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  | 100% | 6 | 6
72 | 31-КР | 1399553.65 | 1399553.65 |  | 414186 | ООО СК «Тепло в доме» | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 70 | 2018-07-19 | 100 | 2018-06-26 | 2018-08-13 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| Итого | 1399553.65 | 1399553.65 |  | 414186 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 1 | 1
73 | 35-КР | 1360859.81 | 1360859.81 |  |  | ОАО "Сенкер" | Чебоксарский район | пос. новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 70 | 2018-07-24 | 100 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 115-КР | 1178053.2 | 1178053.2 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д. 2 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 90 | 2018-08-30 | 100 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 116-КР | 614579.78 | 614579.78 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д. 4 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 100 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 172-КР | 3480458.61 | 3480458.61 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 3 | система теплоснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 | 100 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 189-КР | 3591959.66 | 3591959.66 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул.Н.Ильбекова, д. 9 | система электроснабжения | 2018-07-09 | 70 | 2018-09-16 | 100 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | системы теплоснабжения (замена узлов ) |  |  |  | 100
| 182-КР | 1016916.59 | 1016916.59 |  |  | ОАО "Сенкер" | Мриинско-Посадский район | с. Бичурино ул. Новая д.2 | ремонт кровли | 2018-07-05 | 60 | 2018-09-02 | 100 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | ООО "Калита" | Иванов В.В.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 183-КР | 1198920.15 | 1198920.15 |  |  | ООО "Сенкер" | Моргаушский район | ул. 50 лет Октября, д. 30 | система электроснабжения | 2018-07-05 | 60 | 2018-09-02 | 100 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | ООО "Калита" | Иванов В.В.
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 190-КР | 5142916.7 | 5142916.7 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 19 | система холодного водоснабжения | 2018-07-09 | 80 | 2018-09-26 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | ООО "СК "Виком" | Смирнов А.В.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | системы теплоснабжения (замена узлов ) |  |  |  | 100
| 217-КР | 1685595.35 | 1685595.35 |  |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Б. Хмельницкого д.48 корп.1 | ремонт кровли | 2018-07-17 | 50 | 2018-09-04 | 100 | 2018-08-28 | 2018-08-31 | ООО "СК Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
74 | 86-КР | 301476.94 | 301476.94 |  |  | ОАО "Сенкер" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 50 | 2018-07-12 | 100 | 2018-07-02 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 19571736.79 | 19571736.79 |  |  |  |  | 10 | 22 |  |  |  | 100% | 10 | 10
75 | 44-КР | 1222739.31 | 1222739.31 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 109 | системы канализации и водоотведения | 2018-05-17 | 80 | 2018-08-04 | 100 | 2018-06-06 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
76 | 65-КР | 1348499.48 | 1348499.48 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Горького, д. 36 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 80 | 2018-08-09 | 100 | 2018-06-06 | 2018-07-11 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
77 | 66-КР | 356241.77 | 356241.77 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Чебоксары | проспект Ленина, д. 34 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 50 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-14 | 2018-07-19 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 179-КР | 2081494.98 | 2081494.98 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 14 | система электроснабжения | 2018-07-05 | 80 | 2018-09-22 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 223-КР | 748739.82 | 748739.82 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Чебоксары | ул. Короленко д.12 | система канализации и водоотведения | 2018-07-18 | 50 | 2018-09-04 | 100 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | ООО "СК Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
78 | 87-КР | 1154936.98 | 1154936.98 |  |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 32 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 80 | 2018-08-11 | 100 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 6912652.34 | 6912652.34 |  |  |  |  | 6 | 10 |  |  |  | 100% | 6 | 6
79 | 41-КР | 2009941.23 | 2009941.23 |  | 602982.34 | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 37 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 100 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
80 | 42-КР | 2929365.44 | 2929365.44 |  | 878809.63 | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Карла Маркса, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 100 | 2018-08-03 | 2018-08-14 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 4939306.67 | 4939306.67 |  | 1481791.97 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 100% | 2 | 2
81 | 54-КР | 2491997.84 | 2491997.84 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Канаш | ул. Московская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-16 | 2018-08-18 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
82 | 83-КР | 2247633.14 | 2247633.14 |  | 674289.94 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
83 | 84-КР | 3448406.03 | 3448406.03 |  | 1034521.81 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 95-КР | 1026409.66 | 1026409.66 |  | 307922.9 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д.53 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 100 | 2018-07-26 | 2018-08-13 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 107-КР | 1535330.51 | 1535330.51 |  | 280251.73 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 44 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-01 | 70 | 2018-08-09 | 100 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
[5 empty] | 180347.42 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 120-КР | 2285101.68 | 2285101.68 |  | 685530.5 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | ремонт крыши | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 100 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 121-КР | 734509.23 | 734509.23 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-05 | 40 | 2018-07-14 | 100 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 211-КР | 5216975.5 | 5216975.5 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 46 | система холодного водоснабжения | 2018-07-17 | 80 | 2018-10-04 | 100 | 2018-10-18 |  | ООО "СК Виком" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | ремонт кровли |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 125-КР | 2394034.29 | 2394034.29 |  | 333244.54 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 35 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-05 | 80 | 2018-08-23 | 100 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
[5 empty] | 191261.15 |  |  |  | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[5 empty] | 193704.6 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 216-КР | 6573004.77 | 6573004.77 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д.21 | ремонт кровли | 2018-07-17 | 60 | 2018-10-04 | 100 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | ООО "СК Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 218-КР | 5732798.76 | 5732798.76 |  |  | ООО"Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д.16 | система канализации и водоотведения | 2018-07-17 | 80 | 2018-10-04 | 100 | 2018-10-18 |  | ООО " СК Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 202-КР | 2695132.32 | 2695132.32 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Канаш | ул. Разина д. 8 | ремонт кровли | 2018-07-11 | 90 | 2018-10-08 | 100 | 2018-08-16 | 2018-08-27 | ОАО "Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 138-КР | 1156008.19 | 1156008.19 |  | 171720.47 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. А.Г. Николаева, д. 3 | ситема электроснабжения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
[5 empty] | 89198.61 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[5 empty] | 85883.38 |  |  |  | системы холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 139-КР | 1455176.56 | 1455176.56 |  | 436552.97 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. А.Г. Николаева, д. 3 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 140-КР | 1328537.52 | 1328537.52 |  | 398561.26 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 36 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 141-КР | 1894261.29 | 1894261.29 |  | 568278.39 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 36 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 142-КР | 5875401.2 | 5875401.2 |  | 1762620.36 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 59 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 143-КР | 5186020.84 | 5186020.84 |  | 1555806.25 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 59 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 124-КР | 1317489.96 | 1317489.96 |  | 395246.99 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 34 А | ремонт кровли | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 100 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 191-КР | 1012249.82 | 1012249.82 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 42 | система холодного водоснабжения | 2018-07-09 | 60 | 2018-09-06 | 100 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
| 175-КР | 5740936.68 | 5740936.68 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 51, корп. 1 | ремонт кровли | 2018-07-03 | 80 | 2018-09-20 | 100 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | ООО "СК "Виком" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 215-КР | 4360545.67 | 4360545.67 |  |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д. 44 | система горячего водоснабжения | 2018-07-17 | 70 | 2018-09-24 | 100 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | ООО "СК "Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
84 | 85-КР | 2404064.56 | 2404064.56 |  | 721219.37 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-13 | 2018-08-21 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 68112026.02 | 68112026.02 |  | 6185088.05 |  |  | 24 | 47 |  |  |  | 100% | 23 | 20
| 119-КР | 1172834.09 | 1172834.09 |  | 351850.22 | ООО "Мастер Кровли" | г. Чебоксары | ул. И.Яковлева, д. 8 корп.1 | ремонт крыши | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 100 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
| 170-КР | 3482908.39 | 3482908.39 |  | 247297 | ООО "Мастер Кровли" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 5 | система электроснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 | 100 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[5 empty] | 81054 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[5 empty] | 686496.5 |  |  |  | ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | 100
85 | 59-КР | 1170126.03 | 1170126.03 |  | 351037.8 | ООО "Мастер Кровли" | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 54 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 100 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
| Итого | 5825868.51 | 5825868.51 |  | 1717735.52 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 100% | 3 | 2
86 | 56-КР | 2585503.69 | 2585503.69 |  | 775651 | ООО "ЗП-Диана" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| 240-КР | 881955.45 | 881955.45 |  |  | ООО "ЗП-Диана" | Красночетайский район | с. Красночетаи, ул. Советская д. 4а | ремонт крыши | 2018-09-18 | 50 | 2018-11-06 | 100 | 2018-10-29 |  |  | Иванов В.В.
| Итого | 2585503.69 | 2585503.69 |  | 775651 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 2 | 1
87 | 75-КР | 1166790.33 | 1166790.33 |  |  | ООО "Партнер" | Цивильский район | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-30 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
88 | 80-КР | 1653955.89 | 1653955.89 |  |  | ООО "Партнер" | г. Канаш | ул. Разина, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 100 | 2018-06-26 | 2018-07-31 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 2820746.22 | 2820746.22 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 100% | 2 | 2
89 | 88-КР | 921917.62 | 921917.62 |  |  | ООО "Идеальная кровля" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 60 | 2018-07-23 | 100 | 2017-07-10 | 2018-08-02 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 921917.62 | 921917.62 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 1 | 1
90 | 89-КР | 1993581.27 | 1993581.27 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Чапаева, д. 22 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 90 | 2018-08-22 | 100 | 2018-07-03 | 2018-07-19 | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| 129-КР | 3911542.1 | 3911542.1 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Хевешская д. 25 | система холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 100 | 2018-08-08 | 2018-08-20 | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[9 empty] | системы горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 136-КР | 1746808.6 | 1746808.6 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Дзержинского д.16 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| 192-КР | 5730710.86 | 5730710.86 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая д. 16 | ремонт кровли | 2018-07-09 | 80 | 2018-09-26 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 214-КР | 2765919.41 | 2765920.41 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Николаева д.5 | система холодного водоснабжения | 2018-07-17 | 60 | 2018-09-14 | 100 | 2018-09-11 | 2018-09-14 | ООО "СК Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 187-КР | 5334719.51 | 5334719.51 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой д.11 | система холодного водоснабжения | 2018-07-09 | 80 | 2018-09-26 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | 100
| 137-КР | 1455413.17 | 1455413.17 |  |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Дзержинского д.16 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 100 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| Итого | 22938644.92 | 22938644.92 |  |  |  |  | 7 | 18 |  |  |  | 100% | 7 | 7
| 148-КР | 3295332.86 | 3295332.86 |  |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | г. Шумерля | ул. М. Жукова д.15 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 100 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100 | 2018-08-27 | 2018-08-28
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100 | 2018-08-29 | 2018-09-14
| 147-КР | 4117721.38 | 4117721.38 |  |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | г. Шумерля | ул. Интернациональная д. 14 | система холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 100 | 2018-08-28 | 2018-09-03 | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100 |  | 2018-09-14
[9 empty] | ремонт системы канализации и водоотведения |  |  |  | 100 |  | 2018-09-03
91 | 90-КР | 1165744.93 | 1165744.93 |  |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47 | система электроснабжения | 2018-05-25 | 80 | 2018-08-12 | 100 | 2018-08-24 | 2018-09-03 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 8578799.17 | 8578799.17 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  | 100% | 5 | 7
| 167-КР | 2888973.77 | 2888973.77 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 44 | ремонт крыши | 2018-06-17 | 60 | 2018-08-15 | 100 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | ООО "СК Виком" | Смирнов И.Ю.
| 145-КР | 2700898.16 | 2700898.16 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 100 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 219-КР | 3042248.24 | 3042248.24 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | ул. Чапаева д.5 | система холодного водоснабжения | 2018-07-17 | 70 | 2018-09-24 | 100 | 2018-09-19 | 2018-09-24 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 128-КР | 1470371.52 | 1470371.52 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 27 | система холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 70 | 2018-08-18 | 100 | 2018-08-06 | 2018-08-18 | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 178-КР | 3458516 | 3458516 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков д.2 | система холодного водоснабжения | 2018-07-05 | 80 | 2018-09-22 | 100 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | 100
| 194-КР | 5293357.55 | 5293357.55 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой, д. 13 | система холодного водоснабжения | 2018-07-10 | 80 | 2018-09-27 | 100 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | ремонт системы теплоснабжения |  |  |  | 100
92 | 103-КР | 1933889.66 | 1933889.66 |  |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | бульвар Купца Ефремова, д. 1 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-06-27 | 2018-08-29 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
| Итого | 20788254.9 | 20788254.9 |  |  |  |  | 7 | 15 |  |  |  | 100% | 7 | 7
| 109-КР | 748865.35 | 748865.35 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 2 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2018-07-12 | 2018-07-20 | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 110-КР | 874228.37 | 874228.37 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 3 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2018-07-12 | 2018-07-20 | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 111-КР | 635639.02 | 635639.02 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 4 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2018-07-12 | 2018-07-20 | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
|  | 635639.02 | 635639.02 | [5 empty] | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 113-КР | 674588.86 | 674588.86 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 6 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2018-07-12 | 2018-07-20 |  | Яхина Н.А.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 112-КР | 732232.56 | 732232.56 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 5 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2017-07-03 | 2018-07-20 |  | Яхина Н.А.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 108-КР | 628319.11 | 628319.11 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 1 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 100 | 2017-07-03 | 2018-07-20 | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 134-КР | 351813.41 | 351813.41 |  |  | ООО "ГорИСС" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Г.Степанова д. 34 | система электроснабжения | 2018-06-10 | 40 | 2018-07-19 | 100 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | ООО"ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
| 152-КР | 2088409.87 | 2088409.87 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Ядрин | ул. Чапаева, д. 20 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 100 | 2018-08-24 | 2018-08-28 | ООО "Калита" | Иванов В.В.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 180-КР | 1188612.13 | 1188612.13 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. К.Маркса, д. 17/12 | ремонт канализации и водоотведения | 2018-07-05 | 50 | 2018-08-23 | 0 | отказ |  | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | системы электроснабжения |  |  |  | 100 | 2018-08-21 | 2018-08-23
| 176-КР | 1090512.21 | 1090512.21 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. Ю.Гагарина, д.3 | система канализации и водоотведения | 2018-07-03 | 60 | 2018-08-31 | 100 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | системы элктроснабжения |  |  |  | 100
| 166-КР | 823073.12 | 823073.12 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | пр. Ленина д.52 | система электроснабжения | 2018-06-17 | 50 | 2018-08-05 | 100 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
| 208-КР | 772706.08 | 772706.08 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. Ленинградская д. 31 | система канализации и водоотведения | 2018-07-15 | 50 | 2018-09-02 | 100 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 200-КР | 2588595.65 | 2588595.65 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | пр. И.Яковлева д.10 корп. 1 | ремонт фасада | 2018-07-11 | 80 | 2018-09-28 | 100 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |  |  | 100
| 199-КР | 14611962.55 | 14611963.55 |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. Ленинского Комсомола д.20 | ремонт кровли | 2018-07-11 | 90 | 2018-10-07 | 100 | 2018-09-27 | 2018-10-05 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 205-КР | 529495.07 | 529495.07 |  |  | ООО "ГорИСС" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Ленина д.66 | система теплоснабжения (узел управлениея) | 2018-07-15 | 50 | 2018-09-02 | 0 | отказ от проведения кап. ремонта |  | ООО "Калита" | Петрова А.Г.
| Итого | 30381513.8 | 30381513.8 |  |  |  |  | 15 | 38 |  |  |  | 100% | 14 | 14
| 155-КР | 2345635.85 | 2345635.85 |  |  | ООО " СУ-11" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 34 А | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 100 | 2018-08-31 | 2018-09-10 | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |  |  | 100
| 228-КР | 4361174.03 | 4361174.03 |  |  | ООО "СУ-11" | г. Чебоксары | ул. Ю.Гагарина, д.17 | система канализации и водоотведения | 2018-07-20 | 60 | 2018-09-17 | 100 | 2018-09-21 | 2018-10-19 | ООО "СК Виком" | Смирнов И.Ю.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| Итого | 6706809.88 | 6706809.88 |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 100% | 2 | 2
| 174-КР | 10214444.06 | 10214444.06 |  |  | ООО "ПСК "Империя" | г. Чебоксары | ул. М.Павлова, д. 6 | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) | 2018-07-03 | 90 | 2018-10-02 | 100 | 2018-09-26 | 2018-10-02 | ООО "СК "Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
| 212-КР | 6277354.12 | 6277354.12 |  |  | ООО "ПСК "Империя" | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой д. 21 | ремонт кровли | 2018-07-17 | 70 | 2018-09-24 | 100 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 157-КР | 2221920.52 | 2221920.52 |  |  | ООО "ПСК "Империя" | г. Чебоксары | ул. Петрова, д.7 | ремонт крыши | 2018-06-13 | 70 | 2018-08-21 | 100 | 2018-08-03 | 2018-08-13 | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
| Итого | 18713718.7 | 18713718.7 |  |  |  |  | 3 | 9 |  |  |  | 100% | 3 | 3
| 153-КР | 4380045.33 | 4380045.33 |  | 223385.29 | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | пр. И. Яковлева д.8 корп. 1 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 100 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[5 empty] | 943473.37 |  |  |  | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
[5 empty] | 147154.94 |  |  |  | канализация и водоотведение |  |  |  | 100
| 154-КР | 8856545.3 | 8856545.3 |  | 340494.48 | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Николаева д. 40 корп. 1 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 100 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
[5 empty] | 732429.56 |  |  |  | система электроснабжения |  |  |  | 100
[5 empty] | 1584039.55 |  |  |  | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 156-КР | 1236865.32 | 1236865.32 |  | 201551.98 | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Короленко, д.14 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-13 | 50 | 2018-08-01 | 100 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
[5 empty] | 169507.62 |  |  |  | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 224-КР | 3099868.92 | 3099868.92 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. М. Павлова д.8 | ремонт кровли | 2018-07-18 | 80 | 2018-10-05 | 100 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | ООО "СК Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения0 |  |  |  | 100
| 204-КР | 4251765.97 | 4251765.97 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул.П.Лумумбы, д. 8, корп. 1 | ремонт кровли | 2018-07-15 | 80 | 2018-10-02 | 100 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | ООО "СК "Виком" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 207-КР | 2996888.96 | 2996888.96 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Шумилова д. 19 | система канализации и водоотведения | 2018-07-15 | 80 | 2018-10-02 | 100 | 2018-09-26 | 2018-10-02 | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 100
| 203-КР | 4095802.6 | 4095803.6 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. К. Максимова д. 2/5 | система холодного водоснабжения | 2018-07-15 | 60 | 2018-09-12 | 100 | 2018-09-05 | 2019-09-07 | ООО "СК "Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 225-КР | 3759089.32 | 3759089.32 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Т. Кривова д. 14 | система канализации и водоотведения | 2018-07-18 | 80 | 2018-10-05 | 100 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 100
| 158-КР | 3180317.07 | 3180317.07 |  | 126195.76 | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Петрова д.7 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 100 | 2018-09-05 | 2019-09-10 | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[5 empty] | 78013.81 |  |  |  | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[5 empty] | 749886.53 |  |  |  | система теплоснабжения замена узлов управления и регулирования потребление тепловой энергии) |  |  |  | 100
| 255-КР | 594738.29 | 594738.29 |  |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Энергетиков д. 28 | ремонт кровли | 2018-09-20 | 50 | 2018-11-08 | 95 | 2018-11-02 |  |  | Харитонова А.А.
| Итого | 35857188.79 | 35857188.79 |  | 5296132.89 |  |  | 10 | 29 |  |  |  | 99% | 10 | 9
| 164-КР | 1790883.55 | 1790883.55 |  | 537265.06 | ООО "Полимермонтаж" | Чебоксарский район | с. Синьялы ул. Центральная д. 3 | ремонт крыши | 2018-06-17 | 80 | 2018-09-04 | 100 | 8.10.2018 | 2018-11-06 | ООО "Калита" | Иванов В.В
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100
| 185-КР | 6561269.2 | 6561269.2 |  |  | ООО "Полимермонтаж" | г. Чебоксары | ул. Гузовского д.24 | ремонт кровли | 2018-07-05 | 80 | 2018-09-22 | 100 | 2018-10-17 | 2018-10-30 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100 | 2018-10-17
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100 | 2018-09-11 | 2018-09-28
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100 | 2018-10-17 | 2018-10-30
| 186-КР | 4619020.65 | 4619020.65 |  |  | ООО "Полимермонтаж" | г. Чебоксары | ул. Эльгера д.32 | ремонт кровли | 2018-07-05 | 80 | 2018-09-22 | 100 | 2018-10-17 | 2018-10-30 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100 | 2018-09-11 | 2018-09-28
[9 empty] | система теплоснабжения (замена управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100 | 2018-10-17 | 2018-10-30
| 162-КР | 976587.47 | 976587.47 |  | 292976.24 | ООО "Полимермонтаж" | г. Чебоксары | ул. Короленко д. 10 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-17 | 50 | 2018-08-05 | 100 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | ООО "ТПК "Премьер" | Петрова А.Г.
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 100
[9 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 100
| 165-КР | 1633995.84 | 1633995.84 |  |  | ООО "Полимермонтаж" | Чебоксарский район | с. Синьялы ул. Центральная д. 29 | система холодного водоснабжения | 2018-06-17 | 70 | 2018-08-25 | 0 |  |  | ООО "Калита"
[9 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 | отказ |  |  | Иванов В.В
[9 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 0
| Итого | 15581756.71 | 15581756.71 |  | 830241.3 |  |  | 5 | 17 |  |  |  | 91% | 9 | 8
| 229-КР | 7231171.3 | 7231171.3 |  |  | ООО "Марводстрой" | г. Чебоксары | ул. Ю. Гагарина д.36 | система холодного водоснабжения | 2018-07-24 | 70 | 2018-10-02 | 100% | 2018-10-25 | 2018-10-29 | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А. | у
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100%
[9 empty] | система теплоснабжения (замена узлов упрапвления и ругулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100%
| Итого | 7231171.3 | 7231171.3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 100% | 1 | 1
| 201-КР | 790253.74 | 790253.74 |  |  | ООО "АлСтрой" | Вурнарский район | пгт Вурнары ул. Ленина д.107 | ремонт кровли | 2018-07-11 | 60 | 2018-09-08 | 100% | 2018-09-13 | 2018-09-21 | ОАО "Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| 209-КР | 1847188.29 | 1847188.29 |  |  | ООО "АлСтрой" | Вурнарский район | пгт Вурнары ул. А. Иванова д. 4 | ремонт кровли | 2018-07-17 | 60 | 2018-09-21 | 100% | 2018-09-26 | 2018-09-28 | ООО "Калита" | Серебрякова С.Г.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100%
| Итого | 2637442.03 | 2637442.03 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 100% | 2 | 2
| 198--КР | 4601118.93 | 4601119.93 |  |  | ООО "Нерон" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д. 46 | система канализации и водоотведения | 2018-07-10 | 70 | 2018-09-18 | 100% | 2018-09-20 | 2018-09-28 | ООО "СК Виком" | Иванов В.В.
[9 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 100%
[9 empty] | система теплоснабжения(замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии) |  |  |  | 100%
| Итого | 4601118.93 | 4601118.93 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 100% | 1 | 1
| Всего | 474 528 210,07 | 474 528 210,07 | 7 236 067,52 | 38 155 870,00 | 33 подрядных организаций |  | 233 | 430 |  |  |  | 99% | 230 | 224