## Исходная
Согласовано
Врио главного инженера А.В. Осипов
Сведения о заключенных договорах на проведение капитального ремонта МКД и объемах выполненых работ на 05.07.2018г.
№ п/п | Номер договора | Сумма договора | Сумма по видам | Оплоченная сумма | Подрядная организация | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Дата заключения | Количество дней исполнения | Дата исполнения по договору | % исполнения | Дата рабочей комиссии | Дата госскомиссии | Технический надзор | Ответсвенное лицо Фонда
1 | 10-КР | 1232182.17 | 1232182.17 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 67 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
2 | 81-КР | 944263.7 | 944263.7 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. 50 лет Октября, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 60 | 2018-07-22 | 85 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
3 | 64-КР | 1051813.8 | 1051813.8 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | переулок Заводской, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
| 106-КР | 3643336.71 | 3643336.71 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Николаева д.47 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 10 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 122-КР | 377575.73 | 377575.73 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.2 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 123-КР | 208580.48 | 208580.48 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 90 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 90
4 | 82-КР | 2014752.53 | 2014752.53 |  | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Гагарина, д. 51 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
| Итого | 9472505.12 | 9472505.12 |  |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 71%
5 | 28-КР | 583703.72 | 583703.72 |  | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 68 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
6 | 27-КР | 581624.22 | 581624.22 |  | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 62 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
7 | 72-КР | 2946773.65 | 2946773.65 |  | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 55 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
8 | 60-КР | 569367.94 | 569367.94 |  | ООО "СК "Виком" | Моргаушский район | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
9 | 61-КР | 719661.44 | 719661.44 |  | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
10 | 63-КР | 1511544.87 | 1511544.87 |  | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 6912675.84 | 6912675.84 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 66%
11 | 11-КР | 583684.01 | 583684.01 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 71 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
12 | 13-КР | 607275.9 | 607275.9 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 77 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
13 | 17-КР | 580721.52 | 580721.52 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
14 | 20-КР | 583703.72 | 583703.72 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 83 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
15 | 74-КР | 1379842.9 | 1379842.9 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 130-КР | 3759289.26 | 3759289.26 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. Гражданская, д.58 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 30 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 131-КР | 4658715.38 | 4658715.38 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | ул. Гражданская д.58 | ремонт системы теплоснабжения | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 20 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 132-КР | 2066537.02 | 2066537.02 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 29 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 70 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 15
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 15
| 161-КР | 3175129.76 | 3175129.76 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая д. 14 | ремонт крыши | 2018-06-14 | 70 | 2018-08-22 | 0 |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 30
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 15
| 171-КР | 3716934.99 | 3716934.99 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 1 | ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 | 0/0/10 |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
| 173-КР | 3210906.67 | 3210906.67 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 6 | ремонт системы теплоснабжения, системы электроснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 |  | 0/10 |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
| 100-КР | 3622438.53 | 3622438.53 |  | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 15 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 90 | 2018-06-27 |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| Итого | 27945179.66 | 27945179.66 |  |  |  | 12 | 15 |  |  |  | 55%
16 | 12-КР | 577644.66 | 577644.66 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 75 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 150-КР | 712173.62 | 712173.62 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 22 | ремонт крыши, системы канализации и водоотведения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 0 |  |  | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
| 149-КР | 957382.92 | 957382.92 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Шумерля | ул. М.Жукова, д. 24 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы канализации и водоотведения, системы теплоснабжения, системы электроснабжения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 0 |  |  | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
| 177-КР | 3517707 | 3517707 |  | ООО "ТПК "Премьер" | г. Чебоксары | пр.М. Горького, д. 21 | ремонт крыши, системы горячего водоснабжения | 2018-07-03 | 80 | 2018-09-20 | 5 |  |  | ООО "СК Виком" | Харитонова А.А.
17 | 73-КР | 838066.95 | 838066.95 |  | ООО "ТПК "Премьер" | Шумерлинский район | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9, корпус 1 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 95 | 2018-05-19 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 6602975.15 | 6602975.15 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 40%
18 | 14-КР | 3068584.4 | 3068584.4 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
19 | 26-КР | 776854.53 | 776854.53 |  | ООО "Стройсантех" | Канашский район | д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-06-04 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
20 | 39-КР | 733379.95 | 733379.95 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
21 | 40-КР | 752526.55 | 752526.55 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 60 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
22 | 79-КР | 2757974.44 | 2757974.44 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 32 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
23 | 51-КР | 2663189.17 | 2663189.17 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 126-КР | 844176.31 | 844176.31 |  | ООО "Стройсантех" | пгт. Вурнары | ул. Чернышевского д.14 | система теплоснабжения | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 50 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 20
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 20
24 | 52-КР | 2764500.05 | 2764500.05 |  | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 56 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 25 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 135-КР | 728067.56 | 728067.56 |  | ООО "Стройсантех" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Ленина д.57 | система теплоснабжения | 2018-06-10 | 50 | 2018-07-29 | 90 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
| 159-КР | 431748.31 | 431748.31 |  | ООО "Стройсантех" | Янтиковский район | с. Янтиково пр. Ленина д.31 | система холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 50 | 2018-08-01 | 30 |  |  | ООО "Калита" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 30
|  | 1607477.05 | 1607477.05 |  | ООО "Стройсантех" | г. Чебоксары | ул. Ленинградская, д. 14 | ремонт системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения |  | 60 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Иванов В.В.
[5 empty] | ООО "Стройсантех" | пгт. Вурнары | ул. Чернышевского д.12 | система теплоснабжения |  |  |  | 0 | отказ |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0
| Итого | 17128478.32 | 17128478.32 |  |  |  | 12 | 17 |  |  |  | 43%
25 | 15-КР | 579269.95 | 579269.95 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-04 | 2018-06-20 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
26 | 29-КР | 595879.72 | 595879.72 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Цивильск | ул. Гоголя, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
27 | 30-КР | 886845.15 | 886845.15 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 75 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
28 | 32-КР | 933701.16 | 933701.16 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-15 | 2018-06-27 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
29 | 33-КР | 867505.07 | 867505.07 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-15 | 2018-06-27 | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
30 | 57-КР | 1893028.9 | 1893028.9 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
31 | 58-КР | 801513.54 | 801513.54 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Урмарский район | пгт. Урмары, ул. Механизаторов, д. 14 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
32 | 76-КР | 2450694.22 | 2450694.22 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Вурнарский район | пгт. Вурнары, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
33 | 77-КР | 1853211 | 1853211 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
34 | 78-КР | 685480.86 | 685480.86 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 60 | 2018-07-22 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
35 | 92-КР | 371014.98 | 371014.98 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 2 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 50 | 2018-07-15 | 95 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
36 | 94-КР | 535427.15 | 535427.15 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
37 | 93-КР | 173587.72 | 173587.72 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Р. Зорге, д. 4 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 40 | 2018-07-05 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
38 | 96-КР | 170096.01 | 170096.01 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 40 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
39 | 97-КР | 132364.14 | 132364.14 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 44 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
40 | 98-КР | 134819.49 | 134819.49 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 5 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| 163-КР | 498571.32 | 498571.32 |  | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики ул. Заводская д.3 | ремонт системы холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, системы канализации и водоотведения | 2018-06-17 | 50 | 05.08.201 | 35 |  |  | ООО "Калита" | Петрова А.Г.
[8 empty] | замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды |  |  |  | 35
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 35
41 | 99-КР | 147421.73 | 147421.73 |  | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 9 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| Итого | 13710432.11 | 13710432.11 |  |  |  | 18 | 20 |  |  |  | 63%
42 | 16-КР | 582167.04 | 582167.04 | 582167.04 | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
43 | 18-КР | 605206.31 | 605206.31 | 605206.31 | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
44 | 21-КР | 757268.69 | 757268.69 | 757268.69 | ООО "Калита" | г. Канаш | ул. Московская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
45 | 24-КР | 832691.82 | 832691.82 |  | ООО "Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2016-05-29 | 2018-06-22 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
46 | 25-КР | 738606.86 | 738606.86 |  | ООО "Калита" | г. Ядрин | ул. Шоссейная, д. 116 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
47 | 45-КР | 603743.26 | 603743.26 |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-15 | 90 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
48 | 46-КР | 421090.56 | 421090.56 |  | ООО "Калита" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. Восточная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-15 | 98 | 2018-06-13 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
49 | 55-КР | 1188732.72 | 1188732.72 |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Николаева, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 100 | 2018-06-19 |  | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| 117-КР | 720242.55 | 720242.55 |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | пос. Октябрский, ул. Лесхозная д.22 | ремонт системы теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 95 | 2018-06-19 |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 95
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 95
| 118-КР | 900821.23 | 900821.23 |  | ООО "Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова д.2 | ремонт системы теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 30 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 30
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 30
| 105-КР | 1560893.06 | 1560893.06 |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. К. Иванова д.76/14 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 95 | 2018-06-18 |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 146-КР | 8690304.6 | 8690304.6 |  | ООО "Калита" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой д.6 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 35 |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 10
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 20
| 151-КР | 827356.46 | 827356.46 |  | ООО "Калита" | Моргаушский район | с. Моргауши ул. 50 лет Октября д. 42 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 10 |  |  | ООО "Калита" | Иванов В.В.
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 15
|  | 8 260 654, 73 | 8 260 654, 73 |  | ООО "Калита" | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 16 | ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
| 102-КР | 3565470.03 | 3565470.03 |  | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д. 18 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 80 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 21994595.19 | 21994595.19 |  |  |  | 15 | 22 |  |  |  | 68%
50 | 19-КР | 1213007.11 | 1213007.11 |  | ООО "Вятка Сервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 59 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 75 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
51 | 49-КР | 3332892.93 | 3332892.93 |  | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 133 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
52 | 50-КР | 1292662.42 | 1292662.42 |  | ООО "Вятка Сервис" | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 78 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
53 | 67-КР | 154803.83 | 154803.83 |  | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 1 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 95 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
54 | 68-КР | 145578.87 | 145578.87 |  | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 5 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 95 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
55 | 69-КР | 181517.84 | 181517.84 |  | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| 133-КР | 1387592.08 | 1387592.08 |  | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Железнодорожная д.100 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 60 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Маркелов Н.И.
[8 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 20
56 | 70-КР | 103969.43 | 103969.43 |  | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 157 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 7812024.51 | 7812024.51 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 70%
57 | 22-КР | 727630.72 | 727630.72 |  | ООО "Стройэнергосервис" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 44 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 1900-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
58 | 36-КР | 785956.07 | 785956.07 |  | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Первомайское, ул. Лесная, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
59 | 37-КР | 591311.06 | 591311.06 |  | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Батырево, проспект Ленина, д. 53 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| 127-КР | 2047535.58 | 2047535.58 |  | ООО "Стройэнергосервис" | Комсомольский район | с. Комсомольское, ул. Заводская, д.41А | ремонт крыши | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 10 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 101-КР | 3853766.5 | 3853766.5 |  | ООО "Стройэнергосервис" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 1 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 50 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| Итого | 8006199.93 | 8006199.93 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 55%
60 | 23-КР | 721572.61 | 721572.61 |  | ООО "Мидгард" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-06-20 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
61 | 62-КР | 1510045.64 | 1510045.64 |  | ООО "Мидгард" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 2231618.25 | 2231618.25 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 58%
62 | 07-КР | 2384752.8 | 2384752.8 |  | ООО "СМИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 23 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 95 | 2018-06-20 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| 168-КР | 5448993.16 | 5448993.16 |  | ООО "СМИ" | г. Алатырь | ул. Урицкого д.33 | система теплоснабжения | 2018-06-20 | 90 | 2018-09-17 | 20 |  |  | ООО "Калита" | Осипов А.В.
[8 empty] | ремон крыши |  |  |  | 10
63 | 38-КР | 2083594.22 | 2083594.22 |  | ООО "СМИ" | г. Алатырь | ул. Московская, д. 175 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 90 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 9917340.18 | 9917340.18 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 54%
64 | 08-КР | 1161721.01 | 1161721.01 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Котовского, д. 52 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-06-20 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
65 | 09-КР | 573177.72 | 573177.72 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | переулок Банковский, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-06-20 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
66 | 43-КР | 1323185.55 | 1323185.55 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 80 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
67 | 47-КР | 1425794.28 | 1425794.28 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 85 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
68 | 48-КР | 1425794.28 | 1425794.28 |  | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19А | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 80 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 5909672.84 | 5909672.84 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 87%
69 | 34-КР | 2102964.14 | 2102964.14 |  | ООО "Евро Технологии" | г. Ядрин | ул. Некрасова, д. 17б | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 95 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
70 | 53-КР | 1876865.26 | 1876865.26 |  | ООО "Евро Технологии" | Шемуршинский район | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 30 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
71 | 71-КР | 401661.27 | 401661.27 |  | ООО "Евро Технологии" | Ядринский район | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 100 | 2018-06-14 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 114-КР | 4778847.46 | 4778847.46 |  | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | пр.9-ой Пятилетки д.4А | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 40 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 40
| 104-КР | 4441143.22 | 4441143.22 |  | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | ул. 9-ой Пятилетки д.2А | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 40 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| Итого | 13601481.35 | 13601481.35 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 63%
72 | 31-КР | 1399553.65 | 1399553.65 |  | ООО СК «Тепло в доме» | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 70 | 2018-07-19 | 95 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| Итого | 1399553.65 | 1399553.65 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 95%
73 | 35-КР | 1360859.81 | 1360859.81 |  | ОАО "Сенкер" | Чебоксарский район | пос. новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 70 | 2018-07-24 | 95 | 2018-05-29 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 115-КР | 1178053.2 | 1178053.2 |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д. 2 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 90 | 2018-08-30 | 50 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 116-КР | 614579.78 | 614579.78 |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д. 4 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 95 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 172-КР | 3480458.61 | 3480458.61 |  | ОАО "Сенкер" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 3 | ремонт системы теплоснабжения, канализации и водоотведения, системы электроснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
|  | 3591959.66 | 3591959.66 |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул.Н.Ильбекова, д. 9 | ремонт системы электроснабжения, системы канализации и водоотведения, системы теплоснабжения |  | 70 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
|  | 5142916.7 | 5142916.7 |  | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 19 | ремонт системы холодного водоснабжения системы электроснабжения, системы канализации и водоотведения, системы теплоснабжения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Смирнов А.В.
74 | 86-КР | 301476.94 | 301476.94 |  | ОАО "Сенкер" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 50 | 2018-07-12 | 85 | 2018-07-02 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 15670304.7 | 15670304.7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 81%
75 | 44-КР | 1222739.31 | 1222739.31 |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 109 | системы канализации и водоотведения | 2018-05-17 | 80 | 2018-08-04 | 95 | 2018-06-06 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
76 | 65-КР | 1348499.48 | 1348499.48 |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Горького, д. 36 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 80 | 2018-08-09 | 95 | 2018-06-06 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
77 | 66-КР | 356241.77 | 356241.77 |  | ООО "Центр Строй" | г. Чебоксары | проспект Ленина, д. 34 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 50 | 2018-07-09 | 95 | 2018-06-14 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
|  | 2081494.98 | 2081494.98 |  | ООО "Центр Строй" | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 14 | ремонт системы электроснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
78 | 87-КР | 1154936.98 | 1154936.98 |  | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 32 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 80 | 2018-08-11 | 90 | 2018-06-18 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 6163912.52 | 6163912.52 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 94%
79 | 41-КР | 2009941.23 | 2009941.23 |  | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 37 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 90 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
80 | 42-КР | 2929365.44 | 2929365.44 |  | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Карла Маркса, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-15 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 4939306.67 | 4939306.67 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 50%
81 | 54-КР | 2491997.84 | 2491997.84 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Канаш | ул. Московская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 65 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
82 | 83-КР | 2247633.14 | 2247633.14 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
83 | 84-КР | 3448406.03 | 3448406.03 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 95-КР | 1026409.66 | 1026409.66 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д.53 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 80 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 107-КР | 1535330.51 | 1535330.51 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 44 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-01 | 70 | 2018-08-09 | 85 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 60
| 120-КР | 2285101.68 | 2285101.68 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | ремонт крыши | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 50 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 121-КР | 734509.23 | 734509.23 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-05 | 40 | 2018-07-14 | 70 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 125-КР | 2394034.29 | 2394034.29 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 35 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-05 | 80 | 2018-08-23 | 10 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 50
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 40
| 138-КР | 1156008.19 | 1156008.19 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. А.Г. Николаева, д. 3 | ремонт системы электроснабжения, системы канализации и водоотведения, системы холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 80 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 139-КР | 1455176.56 | 1455176.56 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. А.Г. Николаева, д. 3 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 10 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 140-КР | 1328537.52 | 1328537.52 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 36 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 60 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 141-КР | 1894261.29 | 1894261.29 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 36 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 40 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 142-КР | 5875401.2 | 5875401.2 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 59 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 30 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 143-КР | 5186020.84 | 5186020.84 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 59 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 50 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Иванов В.В.
| 124-КР | 1317489.96 | 1317489.96 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 34 А | ремонт кровли | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 60 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
|  | 1012249.82 | 1012249.82 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 42 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения |  | 60 |  |  |  |  | ОАО "Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 175-КР | 5740936.68 | 5740936.68 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина, д. 51, корп. 1 | ремонт крыши, системы канализации и водоотведения, системы теплоснабжения | 2018-07-03 | 80 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Смирнов И.Ю.
84 | 85-КР | 2404064.56 | 2404064.56 |  | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 80 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 43533569 | 43533569 |  |  |  | 18 | 21 |  |  |  | 55%
| 119-КР | 1172834.09 | 1172834.09 |  | ООО "Мастер Кровли" | г. Чебоксары | ул. И.Яковлева, д. 8 корп.1 | ремонт крыши | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 35 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
| 170-КР | 3482908.39 | 3482908.39 |  | ООО "Мастер Кровли" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 5 | ремонт системы теплоснабжения, системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения | 2018-06-29 | 80 | 2018-09-16 |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
85 | 59-КР | 1170126.03 | 1170126.03 |  | ООО "Мастер Кровли" | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 54 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 90 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
| Итого | 5825868.51 | 5825868.51 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 63%
86 | 56-КР | 2585503.69 | 2585503.69 |  | ООО "ЗП-Диана" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| Итого | 2585503.69 | 2585503.69 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20%
87 | 75-КР | 1166790.33 | 1166790.33 |  | ООО "Партнер" | Цивильский район | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 75 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
88 | 80-КР | 1653955.89 | 1653955.89 |  | ООО "Партнер" | г. Канаш | ул. Разина, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 75 | 2018-06-26 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 2820746.22 | 2820746.22 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 75%
89 | 88-КР | 921917.62 | 921917.62 |  | ООО "Идеальная кровля" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 60 | 2018-07-23 | 90 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 921917.62 | 921917.62 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 90%
90 | 89-КР | 1993581.27 | 1993581.27 |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Чапаева, д. 22 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 90 | 2018-08-22 | 95 |  |  | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| 129-КР | 3911542.1 | 3911542.1 |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Хевешская д. 25 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения | 2018-06-10 | 90 | 2018-09-07 | 40 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 40
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 90
| 136-КР | 1746808.6 | 1746808.6 |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Дзержинского д.16 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 15 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
|  | 5334719.51 | 5334719.51 |  | ООО "Премиум Строй" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой д.11 | ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
| 137-КР | 1455413.17 | 1455413.17 |  | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Дзержинского д.16 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 60 | 2018-08-08 | 20 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| Итого | 14442064.65 | 14442064.65 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 50%
| 148-КР | 3295332.86 | 3295332.86 |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | г. Шумерля | ул. М. Жукова д.15 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 40 |  |  | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 40
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 5
| 147-КР | 4117721.38 | 4117721.38 |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | г. Шумерля | ул. Интернациональная д. 14 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 60 |  |  | ООО "СК Виком" | Осипов А.В.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 60
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 5
91 | 90-КР | 1165744.93 | 1165744.93 |  | ООО "ВолгаРемСтрой" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47 | система электроснабжения | 2018-05-25 | 80 | 2018-08-12 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 8578799.17 | 8578799.17 |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  | 37%
| 167-КР | 2888973.77 | 2888973.77 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 44 | ремонт крыши | 2018-06-17 | 60 | 2018-08-15 | 8 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
| 145-КР | 2700898.16 | 2700898.16 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 0 |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 25
| 128-КР | 1470371.52 | 1470371.52 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 27 | система холодного водоснабжения | 2018-06-10 | 70 | 2018-08-18 | 25 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 25
|  | 3458516 | 3458516 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | пер. Химиков д.2 | ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
|  | 5293357.55 | 5293357.55 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Новочебоксарск | ул. Ж. Крутовой, д. 13 | ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "Калита" | Маркелов Н.И.
92 | 103-КР | 1933889.66 | 1933889.66 |  | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | бульвар Купца Ефремова, д. 1 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 100 | 2018-06-28 |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
| Итого | 17746006.66 | 17746006.66 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 31%
| 109-КР | 748865.35 | 748865.35 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 2 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[8 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 90
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 110-КР | 874228.37 | 874228.37 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 3 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[8 empty] | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 111-КР | 635639.02 | 635639.02 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 4 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
|  | 635639.02 | 635639.02 |  |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 113-КР | 674588.86 | 674588.86 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 6 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  |  | Яхина Н.А.
| 112-КР | 732232.56 | 732232.56 |  |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 112-КР | 732232.56 | 732232.56 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 5 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  |  | Яхина Н.А.
| 113-КР | 674588.86 | 674588.86 |  |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 108-КР | 628319.11 | 628319.11 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 корп. Б 1 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 40 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[8 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 40
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 40
| 134-КР | 351813.41 | 351813.41 |  | ООО "ГорИСС" | Красноармейский район | с. Красноармейское ул. Г.Степанова д. 34 | система электроснабжения | 2018-06-10 | 40 | 2018-07-19 | 90 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
| 152-КР | 2088409.87 | 2088409.87 |  | ООО "ГорИСС" | г. Ядрин | ул. Чапаева, д. 20 | ремонт крыши | 2018-06-10 | 80 | 2018-08-28 | 35 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 35 |  |  | ООО "Калита"
|  | 1188612.13 | 1188612.13 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. К.Маркса, д. 17/12 | ремонт системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения |  | 50 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
| 176-КР | 1090512.21 | 1090512.21 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | ул. Ю.Гагарина, д.3 | ремонт системы канализации и водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы элктроснабжения | 2018-07-03 | 60 | 2018-08-31 | 5 |  |  | ООО "СК "Виком" | Яхина Н.А.
| 166-КР | 823073.12 | 823073.12 |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | пр. Ленина д.52 | система электроснабжения | 2018-06-17 | 50 | 2018-08-05 | 25 |  |  | ООО "СК Виком" | Яхина Н.А.
| Итого | 11878754.45 | 11878754.45 |  |  |  | 11 | 24 |  |  |  | 72%
| 155-КР | 2345635.85 | 2345635.85 |  | ООО " СУ-11" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 34 А | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 20 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 30
[8 empty] | системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии |  |  |  | 30
| Итого | 2345635.85 | 2345635.85 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 27%
| 174-КР | 10214444.06 | 10214444.06 |  | ООО "ПСК "Империя" | г. Чебоксары | ул. М.Павлова, д. 6 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы канализации и водоотведения, системы теплоснабжения | 2018-07-03 | 90 | 2018-09-20 | 5 |  |  | ООО "СК "Виком" | Петрова А.Г.
| 157-КР | 2221920.52 | 2221920.52 |  | ООО "ПСК "Империя" | г. Чебоксары | ул. Петрова, д.7 | ремонт крыши | 2018-06-13 | 70 | 2018-08-21 | 55 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
| Итого | 12436364.58 | 12436364.58 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 30%
| 153-КР | 4380045.33 | 4380045.33 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | пр. И. Яковлева д.8 корп. 1 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 30 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 30
[8 empty] | канализация и водоотведение |  |  |  | 30
| 154-КР | 8856545.3 | 8856545.3 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Николаева д. 40 корп. 1 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 60 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
[8 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 30
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 45
| 156-КР | 1236865.32 | 1236865.32 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Короленко, д.14 | ремонт системы канализации и водоотведения | 2018-06-13 | 50 | 2018-08-01 | 90 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Петрова А.Г.
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
|  | 4095802.6 | 4095802.6 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Максимова, д.2/5 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения |  | 60 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Харитонова А.А.
|  | 4251765.97 | 4251765.97 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул.П.Лумумбы, д. 8, корп. 1 | ремонт крыши, системы холодного водоснабжения, системы канализации и водоотведения, системы электроснабжения |  | 80 |  |  |  |  | ООО "СК "Виком" | Петрова А.Г.
| 158-КР | 3180317.07 | 3180317.07 |  | ООО "СК Леон" | г. Чебоксары | ул. Петрова д.7 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2018-06-13 | 90 | 2018-09-10 | 15 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 15
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 20
| Итого | 26001341.59 | 26001341.59 |  |  |  | 6 | 13 |  |  |  | 41%
| 164-КР | 1790883.55 | 1790883.55 |  | ООО "Полимермонтаж" | Чебоксарский район | с. Синьялы ул. Центральная д. 3 | ремонт крыши | 2018-06-17 | 80 | 2018-09-04 | 30 |  |  | ООО "Калита" | Иванов В.В
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 20
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 20
[8 empty] | система электроснабжения |  |  |  | 0
| 162-КР | 976587.47 | 976587.47 |  | ООО "Полимермонтаж" | г. Чебоксары | ул. Короленко д. 10 | ремонт системы электроснабжения | 2018-06-17 | 50 | 2018-08-05 | 90 |  |  | ООО "ТПК "Премьер" | Петрова А.Г.
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 90
[8 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 90
| 165-КР | 1633995.84 | 1633995.84 |  | ООО "Полимермонтаж" | Чебоксарский район | с. Синьялы ул. Центральная д. 29 | система холодного водоснабжения | 2018-06-17 | 70 | 2018-08-25 | 0 |  |  | ООО "Калита"
[8 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 | отказ |  |  | Иванов В.В
[8 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 0
| Итого | 4401466.86 | 4401466.86 |  |  |  | 3 | 9 |  |  |  | 34%
| Всего | 332936294,84 | 332936294,84 |  | 30 подрядных организаций |  | 180 | 241 |  |  |  | 58%