## Исходная
Сведения о заключенных договорах на проведение капитального ремонта МКД и объемах выполненых работ на 06.06.2018г.
№ п/п | Номер договора | Сумма договора | Сумма по видам | Подрядная организация | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Дата заключения | Количество дней исполнения | Дата исполнения по договору | % исполнения | Дата рабочей комиссии | Дата госскомиссии | Технический надзор | Ответсвенное лицо Фонда
1 | 10-КР | 1232182.17 | 1232182.17 | ООО "Резерв-Н" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 67 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
2 | 81-КР | 944263.7 | 944263.7 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. 50 лет Октября, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 60 | 2018-07-22 | 25 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
3 | 64-КР | 1051813.8 | 1051813.8 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | переулок Заводской, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 35 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
| 106-КР | 3643336.71 | 3643336.71 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул.Николаева д.47 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 5 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 122-КР | 377575.73 | 377575.73 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.2 | система канализации и водоотведения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 5 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 5
| 123-КР | 208580.48 | 208580.48 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.4 | система холодного водоснабжения | 2018-06-05 | 50 | 2018-07-24 | 5 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[7 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 5
4 | 82-КР | 2014752.53 | 2014752.53 | ООО "Резерв-Н" | г. Чебоксары | ул. Гагарина, д. 51 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Харитонова А.А.
| Итого | 9472505.12 | 9472505.12 |  |  | 7 | 9
5 | 28-КР | 583703.72 | 583703.72 | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 68 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
6 | 27-КР | 581624.22 | 581624.22 | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 62 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
7 | 72-КР | 2946773.65 | 2946773.65 | ООО "СК "Виком" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 55 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
8 | 60-КР | 569367.94 | 569367.94 | ООО "СК "Виком" | Моргаушский район | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
9 | 61-КР | 719661.44 | 719661.44 | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 2 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
10 | 63-КР | 1511544.87 | 1511544.87 | ООО "СК "Виком" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. Парковая, д. 12 | ремонт крыши | 2013-05-21 | 70 | 2018-05-21 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 6912675.84 | 6912675.84 |  |  | 6 | 6
11 | 11-КР | 583684.01 | 583684.01 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 71 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
12 | 13-КР | 607275.9 | 607275.9 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 77 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
13 | 17-КР | 580721.52 | 580721.52 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
14 | 20-КР | 583703.72 | 583703.72 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 83 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-05-18 | 2018-05-29 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
15 | 74-КР | 1379842.9 | 1379842.9 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 100-КР | 3622438.53 | 3622438.53 | ООО "СК "ЭНКИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 15 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 5 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| Итого | 7357666.58 | 7357666.58 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 95
16 | 12-КР | 577644.66 | 577644.66 | ООО "ТПК "Премьер" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 75 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 | 2018-06-04 | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
17 | 73-КР | 838066.95 | 838066.95 | ООО "ТПК "Премьер" | Шумерлинский район | с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, д. 9, корпус 1 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 1415711.61 | 1415711.61 |  |  | 2 | 2
18 | 14-КР | 3068584.4 | 3068584.4 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
19 | 26-КР | 776854.53 | 776854.53 | ООО "Стройсантех" | Канашский район | д. Чулкумаги, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-06-04 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
20 | 39-КР | 733379.95 | 733379.95 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
21 | 40-КР | 752526.55 | 752526.55 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Крупская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-05-16 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
22 | 79-КР | 2757974.44 | 2757974.44 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 32 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
23 | 51-КР | 2663189.17 | 2663189.17 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| 126-КР | 844176.31 | 844176.31 | ООО "Стройсантех" | пгт. Вурнары | ул. Чернышевского д.14 | система теплоснабжения | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
[7 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0
24 | 52-КР | 2764500.05 | 2764500.05 | ООО "Стройсантех" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 56 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 14361185.4 | 14361185.4 |  |  | 8 | 10
25 | 15-КР | 579269.95 | 579269.95 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-05-04 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
26 | 29-КР | 595879.72 | 595879.72 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Цивильск | ул. Гоголя, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 100 | 2018-06-04 |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
27 | 30-КР | 886845.15 | 886845.15 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 5 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
28 | 32-КР | 933701.16 | 933701.16 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
29 | 33-КР | 867505.07 | 867505.07 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 27 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-09 | 90 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
30 | 57-КР | 1893028.9 | 1893028.9 | ООО "СК "Стройэффект" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Коминтерна, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
31 | 58-КР | 801513.54 | 801513.54 | ООО "СК "Стройэффект" | Урмарский район | пгт. Урмары, ул. Механизаторов, д. 14 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
32 | 76-КР | 2450694.22 | 2450694.22 | ООО "СК "Стройэффект" | Вурнарский район | пгт. Вурнары, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
33 | 77-КР | 1853211 | 1853211 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
34 | 78-КР | 685480.86 | 685480.86 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-22 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
35 | 92-КР | 371014.98 | 371014.98 | ООО "СК "Стройэффект" | Цивильский район | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 2 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 50 | 2018-07-15 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
36 | 94-КР | 535427.15 | 535427.15 | ООО "СК "Стройэффект" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 49 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
37 | 93-КР | 173587.72 | 173587.72 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Р. Зорге, д. 4 | система электроснабжения | 2018-05-27 | 40 | 2018-07-05 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
38 | 96-КР | 170096.01 | 170096.01 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 40 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
39 | 97-КР | 132364.14 | 132364.14 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 44 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
40 | 98-КР | 134819.49 | 134819.49 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 5 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
41 | 99-КР | 147421.73 | 147421.73 | ООО "СК "Стройэффект" | г. Чебоксары | ул. Пржевальского, д. 9 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 40 | 2018-07-10 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| Итого | 13211860.79 | 13211860.79 |  |  | 17 | 17
42 | 16-КР | 582167.04 | 582167.04 | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 42 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
43 | 18-КР | 605206.31 | 605206.31 | ООО "Калита" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-18 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
44 | 21-КР | 757268.69 | 757268.69 | ООО "Калита" | г. Канаш | ул. Московская, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
45 | 24-КР | 832691.82 | 832691.82 | ООО "Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2016-05-29 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
46 | 25-КР | 738606.86 | 738606.86 | ООО "Калита" | г. Ядрин | ул. Шоссейная, д. 116 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 100 | 2018-05-28 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
47 | 45-КР | 603743.26 | 603743.26 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-15 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер"
48 | 46-КР | 421090.56 | 421090.56 | ООО "Калита" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. Восточная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 60 | 2018-07-17 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
49 | 55-КР | 1188732.72 | 1188732.72 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Николаева, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| 117-КР | 720242.55 | 720242.55 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | пос. Октябрский ул. Лесхозная д.22 | система теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
[7 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0
| 118-КР | 900821.23 | 900822.23 | ООО"Калита" | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова д.2 | система теплоснабжения | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Иванов В.В.
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
[7 empty] | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0
| 105-КР | 1560893.06 | 1560893.06 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. К. Иванова д.76/14 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 20 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Харитонова А.А.
| 102-КР | 3565470.03 | 3565470.03 | ООО "Калита" | г. Чебоксары | ул. Энгельса д. 18 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 10 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 12476934.13 | 12476934.13 |  |  | 12 | 16
50 | 19-КР | 1213007.11 | 1213007.11 | ООО "Вятка Сервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 59 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 25 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
51 | 49-КР | 3332892.93 | 3332892.93 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкйи район | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 133 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
52 | 50-КР | 1292662.42 | 1292662.42 | ООО "Вятка Сервис" | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 78 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
53 | 67-КР | 154803.83 | 154803.83 | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 1 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
54 | 68-КР | 145578.87 | 145578.87 | ООО "Вятка Сервис" | Козловский район | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 5 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
55 | 69-КР | 181517.84 | 181517.84 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкйи район | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
56 | 70-КР | 103969.43 | 103969.43 | ООО "Вятка Сервис" | Порецкий район | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 157 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 40 | 2018-06-29 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 6424432.43 | 6424432.43 |  |  | 7 | 7
57 | 22-КР | 727630.72 | 727630.72 | ООО "Стройэнергосервис" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 44 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 95 | 2018-05-25 |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
58 | 36-КР | 785956.07 | 785956.07 | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Первомайское, ул. Лесная, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
59 | 37-КР | 591311.06 | 591311.06 | ООО "Стройэнергосервис" | Батыревский район | с. Батырево, проспект Ленина, д. 53 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 60 | 2018-07-14 | 55 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
| 127-КР | 2047535.58 | 2047535.58 | ООО "Стройэнергосервис" | Комсомольский район | с. Комсомольское ул. Заводская д.41А | ремонт кровли | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 101-КР | 3853766.5 | 3853766.5 | ООО "Стройэнергосервис" | г. Алатырь | мкр. Стрелка д. 1 | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Осипов А.В.
| Итого | 8006199.93 | 8006199.93 |  |  | 5 | 5
60 | 23-КР | 721572.61 | 721572.61 | ООО "Мидгард" | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 46 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 65 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
61 | 62-КР | 1510045.64 | 1510045.64 | ООО "Мидгард" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 7 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 2231618.25 | 2231618.25 |  |  | 2 | 2
62 | 07-КР | 2384752.8 | 2384752.8 | ООО "СМИ" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 23 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 90 | 2018-08-07 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
63 | 38-КР | 2083594.22 | 2083594.22 | ООО "СМИ" | г. Алатырь | ул. Московская, д. 175 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 4468347.02 | 4468347.02 |  |  | 2 | 2
64 | 08-КР | 1161721.01 | 1161721.01 | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Котовского, д. 52 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
65 | 09-КР | 573177.72 | 573177.72 | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | переулок Банковский, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-10 | 60 | 2018-07-08 | 65 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
66 | 43-КР | 1323185.55 | 1323185.55 | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 35 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
67 | 47-КР | 1425794.28 | 1425794.28 | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
68 | 48-КР | 1425794.28 | 1425794.28 | ООО "Стройцентр" | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19А | ремонт крыши | 2018-05-17 | 70 | 2018-07-25 | 35 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 5909672.84 | 5909672.84 |  |  | 5 | 5
69 | 34-КР | 2102964.14 | 2102964.14 | ООО "Евро Технологии" | г. Ядрин | ул. Некрасова, д. 17б | ремонт крыши | 2018-05-16 | 90 | 2018-08-13 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
70 | 53-КР | 1876865.26 | 1876865.26 | ООО "Евро Технологии" | Шемуршинский район | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 30 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Серебрякова С.Г.
71 | 71-КР | 401661.27 | 401661.27 | ООО "Евро Технологии" | Ядринский район | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 139 | система электроснабжения | 2018-05-21 | 60 | 2018-07-19 | 65 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 114-КР | 4778847.46 | 4778847.46 | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | 9-ой Пятилетки д.4А | система канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
[7 empty] | система теплоснабжения |  |  |  | 0
| 104-КР | 4441143.22 | 4441143.22 | ООО "Евро Технологии" | г. Чебоксары | ул. 9-ой Пятилетки д.2А | система теплоснабжения | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А
| Итого | 13601481.35 | 13601481.35 |  |  | 5 | 6
72 | 31-КР | 1399553.65 | 1399553.65 | ООО СК «Тепло в доме» | Цивильский район | д. Малое Янгорчино, ул. Шоссейная, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-11 | 70 | 2018-07-19 | 60 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| Итого | 1399553.65 | 1399553.65 |  |  | 1 | 1
73 | 35-КР | 1360859.81 | 1360859.81 | ОАО "Сенкер" | Чебоксарский район | пос. новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши | 2018-05-16 | 70 | 2018-07-24 | 95 | 2018-05-29 |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 115-КР | 1178053.2 | 1178053.2 | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.2 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 90 | 2018-08-30 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
| 116-КР | 614579.78 | 614579.78 | ОАО "Сенкер" | г. Чебоксары | ул. Ашмарина д.4 | ремонт крыши | 2018-06-02 | 60 | 2018-07-31 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Серебрякова С.Г.
74 | 86-КР | 301476.94 | 301476.94 | ОАО "Сенкер" | Моргаушский район | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 40 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 50 | 2018-07-12 | 20 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 3454969.73 | 3454969.73 |  |  | 4 | 4
75 | 44-КР | 1222739.31 | 1222739.31 | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 109 | системы канализации и водоотведения | 2018-05-17 | 80 | 2018-08-04 | 95 | 2018-06-06 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
76 | 65-КР | 1348499.48 | 1348499.48 | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | ул. Горького, д. 36 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 80 | 2018-08-04 | 95 | 2018-06-06 |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
77 | 66-КР | 356241.77 | 356241.77 | ООО "Центр Строй" | г. Чебоксары | проспект Ленина, д. 34 | система канализации и водоотведения | 2018-05-21 | 50 | 2018-07-09 | 50 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
78 | 87-КР | 1154936.98 | 1154936.98 | ООО "Центр Строй" | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 32 | система электроснабжения | 2018-05-24 | 80 | 2018-08-11 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Осипов А.В.
| Итого | 4082417.54 | 4082417.54 |  |  | 4 | 4
79 | 41-КР | 2009941.23 | 2009941.23 | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Ленина, д. 37 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
80 | 42-КР | 2929365.44 | 2929365.44 | ООО "Стройкомсервис" | г. Канаш | проспект Карла Маркса, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-17 | 90 | 2018-08-14 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 4939306.67 | 4939306.67 |  |  | 2 | 2
81 | 54-КР | 2491997.84 | 2491997.84 | ООО "Стройэксперт" | г. Канаш | ул. Московская, д. 10 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 40 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
82 | 83-КР | 2247633.14 | 2247633.14 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 12 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
83 | 84-КР | 3448406.03 | 3448406.03 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Привокзальная, д. 8 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| 95-КР | 1026409.66 | 1026409.66 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д.53 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 60 | 2018-07-30 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 107-КР | 1535330.51 | 1535330.51 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 44 | система электроснабжения | 2018-06-01 | 70 | 2018-08-09 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
система канализации и водоотведения
| 120-КР | 2285101.68 | 2285101.68 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | ремонт кровли | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 121-КР | 734509.23 | 734509.23 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 32 | система электроснабжения | 2018-06-05 | 40 | 2018-07-14 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
| 125-КР | 2394034.29 | 2394034.29 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 35 | система электроснабжения | 2018-06-05 | 80 | 2018-08-23 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
система холодного водоснабжения
система канализации и водоотведения
| 124-КР | 1317489.96 | 1317489.96 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | пр. Ленина д. 34А | ремонт кровли | 2018-06-05 | 60 | 2018-08-03 | 0 |  |  | ООО "ТПК Премьер" | Смирнов И.Ю.
84 | 85-КР | 2404064.56 | 2404064.56 | ООО "Стройэксперт" | г. Чебоксары | ул. Энгельса, д. 40 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 90 | 2018-08-21 | 0 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 19884976.9 | 19884976.9 |  |  | 10 | 13
| 119-КР | 1172834.09 | 1172834.09 | ООО "Мастер Кровли" | г. Чебоксары | ул. И. Яковлева 8 корп.1 | ремонт кровли | 2018-06-05 | 90 | 2018-09-02 | 10 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
85 | 59-КР | 1170126.03 | 1170126.03 | ООО "Мастер Кровли" | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 54 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 70 | 2018-07-29 | 35 |  |  | ОАО"Сенкер" | Маркелов Н.И.
| Итого | 2342960.12 | 2342960.12 |  |  | 2 | 2
86 | 56-КР | 2585503.69 | 2585503.69 | ООО "ЗП-Диана" | Ибресинский район | пгт. Ибреси, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт крыши | 2018-05-21 | 90 | 2018-08-18 | 10 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
| Итого | 2585503.69 | 2585503.69 |  |  | 1 | 1
87 | 75-КР | 1166790.33 | 1166790.33 | ООО "Партнер" | Цивильский район | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 4 | ремонт крыши | 2018-05-22 | 70 | 2018-07-30 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Петрова А.Г.
88 | 80-КР | 1653955.89 | 1653955.89 | ООО "Партнер" | г. Канаш | ул. Разина, д. 3 | ремонт крыши | 2018-05-24 | 70 | 2018-08-01 | 15 |  |  | ОАО"Сенкер" | Смирнов И.Ю.
| Итого | 2820746.22 | 2820746.22 |  |  | 2 | 2
89 | 88-КР | 921917.62 | 921917.62 | ООО "Идеальная кровля" | Чебоксарский район | пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 17 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 60 | 2018-07-23 | 70 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 921917.62 | 921917.62 |  |  | 1 | 1
90 | 89-КР | 1993581.27 | 1993581.27 | ООО "Премиум Строй" | г. Чебоксары | ул. Чапаева, д. 22 | ремонт крыши | 2018-05-25 | 90 | 2018-08-22 | 30 |  |  | ОАО"Сенкер" | Яхина Н.А.
| Итого | 1993581.27 | 1993581.27 |  |  | 1 | 1
91 | 90-КР | 1165744.93 | 1165744.93 | ООО "ВолгаРемСтрой" | Чебоксарский район | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 47 | система электроснабжения | 2018-05-25 | 80 | 2018-08-12 | 5 |  |  | ОАО"Сенкер" | Иванов В.В.
| Итого | 1165744.93 | 1165744.93 |  |  | 1 | 1
92 | 103-КР | 1933889.66 | 1933889.66 | ООО "Стройремсервис" | г. Чебоксары | бульвар Купца Ефремова, д. 1 | ремонт системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2018-06-01 | 90 | 2018-08-29 | 0 |  |  | ООО "ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
| Итого | 1933889.66 | 1933889.66 |  |  | 1 | 1
| 109-КР | 784865.35 | 784866.35 | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б1 | система канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[7 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 0
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
| 110-КР | 874228.37 | 874228.37 | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б2 | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[7 empty] | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
| 111-КР |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б3 | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
|  | 635639.02 | 635639.02 |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
|  |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б4 | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 |  |  |  | Яхина Н.А.
| 112-КР | 732232.56 | 732232.56 |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
|  |  |  | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б5 | система канализации и водоотведения |  |  |  | 0 |  |  |  | Яхина Н.А.
| 113-КР | 674588.86 | 674588.86 |  |  |  | система горячего водоснабжения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР"
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
| 108-КР | 628319.11 | 628319.11 | ООО "ГорИСС" | г. Чебоксары | Эгерский бульвар д. 3 Б6 | система канализации и водоотведения | 2018-06-01 | 50 | 2018-07-20 | 0 |  |  | ООО"ТПК ПремьеР" | Яхина Н.А.
[7 empty] | система горячего водоснабжения |  |  |  | 0
[7 empty] | система холодного водоснабжения |  |  |  | 0
| Итого | 4329873.27 | 4329873.27 |  |  | 6 | 18
| Всего | 157705732.56 | 157705732,56 | 26 |  | 120 | 144 | 119 |  | 119